西安科技大学校长办公室文件

西科办发〔2018〕102号

关于印发《西安科技大学

高等教育研究项目管理办法》的通知

各单位、各部门：

《西安科技大学高等教育研究项目管理办法》已经学校2018年第19次校长办公会议研究同意，现印发你们，请遵照执行。

校长办公室

2018年11月8日

西安科技大学高等教育研究项目管理办法

第一章  总  则

第一条  为进一步规范高等教育研究项目（以下简称“高教项目”）的管理，充分调动广大教师参与高等教育改革与研究的积极性和创造性，提升学校高等教育研究水平和管理水平，特制订本办法。

第二条  高教项目旨在鼓励资助我校教职工密切联系学校办学实际，研究解决制约学校又好又快发展的重大问题，以及事关学校教育教学质量、办学水平和办学效益的全局性、关键性问题，为学校宏观决策、战略规划和科学管理提供依据，同时为更高层次的高教研究项目申报、研究成果交流及推广应用奠定基础。

第三条  高教项目属于校级科研项目，参照有关规定计算科研工作量。

第四条 高教项目的立项、实施及日常管理由高教研究所负责。高教研究所负责对申报项目的初审，组织专家进行立项评审，并对批准立项的项目进行中期检查及结题验收等工作。

第二章  项目申请和评审

第五条  高教项目申报采取“个人申报、单位审核、专家评审”的办法，按照“重点支持、择优立项”的原则立项，一般每年评审一次。

第六条  申报高教项目应符合下列基本要求：

1.申请项目选题要符合本办法第二条的规定，且在当年项目选题指南确定的范围内；

2.申请人应是具有中级以上技术职称（含中级）或博士学位的在职在岗人员。具有中级技术职称的人员申报时，其项目组主要成员中须包括具有高级技术职称的人员，且要能负责组织或指导项目的实施，并进行实质性研究工作；

3.研究目标明确，思路清晰，方案设计合理，有一定的创新性，有明确的预期成果；

4.研究基础厚实，研究团队合理；

5.研究成果具有较强的实践意义和可操作性，具有一定的决策咨询或推广价值，理论研究有新突破、实践探索有新途径，对学校高等教育管理具有重要的促进作用。

第七条  高教项目实行主持人负责制，项目主持人限1人，参与人员限 7人以内（含主持人）；已立项项目未通过结题验收的，项目组主持人不得申报新项目；项目主持人不能同时申请2个及以上项目，项目组主要成员不能同时参与3个及以上项目。

第八条  申请项目研究周期一般为2年，特殊项目经申请批准后可适当延长。

第九条  高教项目申报、立项程序。

1.高教研究所发布项目申报通知及申报指南；

# 2.申报人填写《西安科技大学高等教育研究项目申报书》，经所在单位审核、汇总后报送至高教研究所；

3.高教研究所对申请人资格、申请书内容等进行形式审查。必要时，经主管校领导批准，高教研究所可将事关重大、急需研究的项目委托相关人员进行研究；

4.高教研究所组织专家采取审阅材料等形式进行评审打分，按照打分高低及专家建议择优立项；

5.高教研究所汇总拟立项项目及资助金额报学校审批。审批通过后，由高教研究所公布立项结果。立项时间从立项结果公布之日的下个月份算起。

第三章  项目过程管理

第十条  为促进项目研究工作正常开展、按时高质量完成研究任务，项目负责人要按本办法的有关规定和高教研究所的要求做好项目自我管理，组织项目组成员按计划进度和质量要求完成研究任务。

第十一条  项目负责人原则上不能更换，若因出国、病休等原因确实无法主持研究工作的可向高教研究所提交书面申请，经批准后方可更换。

第十二条  项目内容和结题时间原则上不能更改，确因特殊原因必须调整研究内容或延期的，须在项目结题前3个月向高教研究所提交书面申请，经批准后方可更改，延期时间不能超过一年，不能多次延期、更改。

第十三条  项目实行开题答辩制度，由高教研究所在项目公布立项结果后组织开展，采用项目组汇报答辩、专家评审的方式进行。项目负责人须认真填写《西安科技大学高等教育研究项目计划书》，并按要求准备开题答辩材料。开题答辩合格的项目，由学校拨付第一批研究经费。对不按规定报送计划书、不参与开题答辩或经专家评审未达到开题要求的项目，暂缓拨付研究经费。

第十四条  项目实行中期检查制度，由高教研究所在项目研究中期组织开展，采用项目组报送检查材料、专家评审等形式进行。项目负责人须认真填写《西安科技大学高等教育研究项目中期检查表》。经专家评审对研究进展正常、经费按规定使用的项目，由学校拨付第二批研究经费。对不按规定报送中期检查材料或经评审不合格的项目，暂缓或停止拨付经费。

第四章  结题验收与评奖

第十五条  项目研究工作完成后，项目负责人向高教研究所报送《西安科技大学高等教育研究项目结题申请表》《西安科技大学高等教育研究项目研究报告》及其他研究成果，由高教研究所组织专家进行结题验收，验收合格的批准结题，并设优秀、合格两个等级；验收不合格的，须根据专家评审意见进行合理调整和深入研究，准备再次接受结题验收；再次验收仍不合格的，两年内不受理该项目负责人的项目申请。

第十六条  通过结题验收的项目，可推荐参加各级各类成果奖评选，其中结题验收为优秀等级的项目，可推荐申请省级以上项目或成果奖。

第五章  经费管理与使用

第十七条  高教研究费用从学校事业费中列支，根据学校实际及研究需要，每年预算适当金额的经费。

第十八条  根据预算确定每年资助的项目数，并根据项目研究内容划分项目类别，确定项目资助金额。

第十九条  项目资助经费按项目一次核定，分两次拨付，超支不补，项目负责人按本办法要求自主支配项目经费。项目资助费用的使用范围及相关要求：

1.资料费用：指开展项目研究所需的信息查询、资料收集以及必要的图书购置费等，所购资料应与项目研究主题密切相关；

2.调研差旅费用：指为完成项目研究工作而进行的国内调研活动开支的交通费、住宿费及其它费用，其标准参照《西安科技大学差旅费管理办法（修订）》的规定执行；

3.小型会议费用：指围绕项目研究举行的小型研讨会的经费开支；

4.学术交流、出版专著及论文版面费用：指参加相关学术会议及围绕项目研究内容出版专著、发表学术论文所需费用，参加的学术会议须与项目研究主题密切相关，且有会议通知等相关材料，专著和论文应注明项目的相关信息。

5.耗材及印刷费用：指项目研究所需的耗材费用，研究成果的印刷和装订费用。

6.劳务费用：指项目实施过程中，因开展调查研究、项目论证等工作，需支付给项目组成员以外的无工资性收入的学生或其他人员的劳务支出，发放额度不能超出经费总额的30%。

第二十条  项目资助经费使用须按第十九条有关规定执行。学院（部）项目经费报销由项目负责人，分管科研工作的院长签字后报销；职能部门项目经费报销由项目负责人，高教研究所副所长或所长签字后报销。

第六章  附  则

第二十一条  本办法由高教研究所解释。

第二十二条  本办法自2019年开始执行，2015年6月5日发布的《西安科技大学高等教育研究项目管理办法（修订）》同时废止。

西安科技大学校长办公室                    2018年11月8日印发